## Project Timeline
PROJECT TIMELINE
PROJECT TITLE |  | HIING |  | TEAM | [6 empty] | Capston Team 2
PROJECT MANAGER |  | 조영훈, 전범수 |  | STARTING DATE | [6 empty] | 2019-12-01
PHASE |  |  | DETAILS | Q1 | [14 empty] | Q2 | [14 empty] | Q3 | [6 empty] | Q4
|  |  |  | DEC |  |  |  |  | JAN |  |  |  |  | FEB |  |  |  |  | MAR |  |  |  |  | APR |  |  |  |  | MAY |  |  |  |  | JUN |  |  |  |  | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC
| PROJECT WEEK: |  |  | 19 | 22 | 27 | 29 | 31 | 7 | 11 | 18 | 23 | 30 | 6 | 12 | 21 | 25 | 28 | 5 | 12 | 19 | 23 | 27 | 5 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 31 | 1 | 2 | 4 | 9
1 | 프로젝트 컨셉 기획 / 디자인 |  | -팀 구성 | 팀 구성 | [33 empty] | PROJECT END
|  |  | -아이디어 회의 및 픽스 | 메인 아이디어 회의 및 초안 구성
|  |  | - 아이디어 보완/개선 | [6 empty] | 메인 아이디어 보완 및 개선
|  |  | - 컨텐츠 구성 시 세부 사항 기획 | [10 empty] | 컨텐츠 단어, 문장 parsing 및 구성 방식 고안
|  |  | - 오픈소스 api의 cors 문제로 인한 기획 변경 (to youtube video) | [12 empty] | hotfix
|  |  | - 관리자 페이지 및 메인 페이지 기획 / 디자인 회의 | [13 empty] | 페이지 기획 디자인
|  |  | - 컨텐츠 문제 풀기 페이지 기획 / 디자인 회의 | [15 empty] | 문제 기획 & 디자인
|  |  | - 컨텐츠 관련 풀이 이후 서비스 내용 기획 / 디자인 회의 | [15 empty] | 컨텐츠 추가 서비스 기획 & 디자인
|  |  | - 컨텐츠 캡션(paragraph) parsing 기획 변경 (동사, 형용사, 부사로만 filter) | [18 empty] | fix
2 | 프로젝트 개발 (api 개발은 퍼블리싱 및 api 연동 모두를 포함한 단어 개념으로 사용) |  | - 백엔드, 프론트엔드 서버 기본 설정 (gradle boot & stanford nlp, nextJS with typescirpt) | [5 empty] | default configuration
|  |  | - 통신 프로토콜 (graphQL) 기본 설정 | [7 empty] | graphQL 설정
|  |  | - 회원 가입, 로그인 api 구현, ssr render issue 해결, redux 추가 | [9 empty] | api 개발 및 ssr conf
|  |  | - open lib, next js ssr render 이슈 해결 (styled, material-ui) | [10 empty] | 호환성 이슈
|  |  | - 카테고리 관련 crud api 개발 | [10 empty] | 카테고리 api 개발
|  |  | - 컨텐츠 등록 (C) api 개발 및 페이지 퍼블리싱 | [11 empty] | 컨텐츠 create api
|  |  | - 깃허브 repo 오픈소스 라이센스 추가 | [12 empty] | git
|  |  | - 컨텐츠 등록 api 보완 (lemmatization, parsing) 및 관리자 페이지 퍼블리싱 | [12 empty] | 컨텐츠 api 보완, 관리자 페이지
|  |  | - 관리자 페이지 api 개발 (컨텐츠 관리 보완, 카테고리 관리 apis) 및 github main repository 이전 (to kookmin-sw capstone-2) | [13 empty] | admin api 개발 및 repo 이전
|  |  | - 관리자 페이지 api 개발 (컨텐츠 관리, 카테고리 관리, 사용자 관리 apis) | [14 empty] | admin api 개발
|  |  | - 단어 bulk upload (엑셀) 기능 (편의 기능) api 추가 및 aws s3 이미지 클라우드 구성 | [15 empty] | conf
|  |  | - 메인 페이지 (허브) api 개발 | [15 empty] | hub api
|  |  | - 컨텐츠 preview, 단어 및 문장 풀기 apis 개발 | [15 empty] | prob apis
|  |  | - 문제 풀이 결과에 대한 통계 자료(리포트) create apis 개발 | [16 empty] | report apis
|  |  | - 주관식 문장 풀이 api, ssr issue(tts lib) 에러 수정 | [17 empty] | debug
|  |  | - 리포트 통계 결과 화면 apis 개발 | [17 empty] | report apis
|  |  | - aws ec2 메인 클라우드 구성 및 페이지 도메인 및 라우팅 추가 (http://www.hiing.ml) | [18 empty] | server settings
|  |  | - 개발된 api 에러 사항 수정 및 기획 변경으로 인한 api 수정, windows OS 에서의 서비스 페이지 디자인 이슈 해결 | [19 empty] | api debug 및 design issue
3 | 프로젝트 문서화, 디자인 |  | -프로젝트 네이밍 | [6 empty] | 프로젝트 네이밍
|  |  | -프로젝트 로고 제작 및 수정 | [11 empty] | 프로젝트 로고 제작
4 |  |  | -Use Case | [18 empty] | Use Case 작성
-Git Hub 마크업
-중간 발표 자료 준비
-중간 발표 ppt 제작
-중간 발표 스크립트 제작
-
5 | 프로젝트 마무리